契約變更主要程序及法令
（資料來源：政府採購鑽石法則，105.05永然出版社，作者：林炳坤，審訂者：李永然、楊清敏、沈昌憲）
辦理契約變更主要作業程序
提醒：務請先區分係由「機關提出契約變更（「採購契約要項」）第二十點」或「廠商要求契約變更（「採購契約要項」第二十一點）」，再行參照下列規定。
一、機關提出契約變更－新增項目之單價
機關辦理工程採購，其須辦理契約變更而有新增非屬原契約數量清單內所列之工程項目者（不包含漏列項目），該新增工程項目單價編列方式，應以原預算相關單價分析資料為基礎，並考慮市場價格波動情形。其底價訂定，並應符合政府採購法第46條規定。（摘錄工程會第90027293號）
二、機關提出契約變更－漏項單價之核算
- 契約原有項目之數量，依原單價給付較為合理。如經廠商舉證，確認機關原指定該等項目之工法或製程不可行，方得依情事變更原則另行議價。
- 漏項之情形如係可歸責於機關（含設計單位）之因素，自應給付廠商。其屬契約已有項目之數量漏列者，依契約單價給付；如確屬契約項目漏列，且未於其他項目中編列者，得辦理契約變更另議單價。（摘錄工程會第9500459150號）
三、廠商提出契約變更－提出比較表（包含價金）
廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除。（採購契約要項第21點、各類型契約範本）
審查機制：自行審查、開會審查、委託審查擇一。（政府採購法第二十六條執行注意事項第十二點、第十三點）
關於機關同意廠商依「採購契約要項」第21點及契約之規定辦理契約變更，其涉及契約新增項目議價之情形，茲依政府採購法第22條第1項第16款認定得採限制性招標，復請查照。（摘錄工程會第9100422150號）
四、新增項目迫於時效之考量，可先估驗付款再辦理議價程序
經雙方書面確定之契約變更，其新增項目尚未經議價程序議定單價者，得依機關核定此一項目之預算單價，以＿%估驗計價給付估驗款。（摘錄契約範本）
五、契約變更與變動價金之稅捐問題
依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。（契約範本－契約價金之給付）
六、免除議價程序之條件
- 機關依本法第22條第1項第7款規定辦理原有採購之後續擴充，議價程序不得免除。如原招標文件之後續擴充條件載明係以原契約條件及價金續約核算付款，得以換文方式辦理，免召開議價會議。 （摘錄工程會第09400096190號）
- 辦理原有契約工程項目數量之增減，其議價程序不得免除。如該契約價金之給付係依實際施作之項目及數量給付，且僅係原有契約工程項目數量之增減，並在契約金額容許範圍內者，得以換文方式辦理，免召開議價會議。（摘錄工程會第09500221470號）
七、實作數量與契約數量不符時應於結算驗收前辦理變更
有關契約規定以實作數量計價者，其結算數量與契約數量不符時，在辦理結算驗收前，依本會所頒「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」有關契約變更之規定辦理，尚屬合理可行，乃首揭會議綜合各與會機關意見之結論。…（摘錄工程會第90033154號）
八、驗收不符之輕微瑕疵亦可採契約變更方式解決
情節不重大，可參照本法第72條第2項規定之精神採減價收受，或採雙方協議契約變更之方式處理，毋需辦理部分解除或終止契約。貴院本於權責執行契約時，尤應注意比例原則之適用。（摘錄工程會第89006102號）
十二、需配合政府法令而變更者
勞工退休金條例(新制)施行，其涉及必須增加提撥勞工退休金之費用而須辦理契約變更者。（摘錄工程會第9400303980號）
十三、變更之部分其累計金額的計算方式
變更部分之累計金額，指契約價金變更之「加帳金額」及「減帳絕對值」合計之累計金額。（採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表）
十四、契約變更之生效，應經雙方以書面紀錄並簽名或蓋章
契約變更，非經機關及廠商雙方之合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。（要項第21點－契約變更）
十五、契約變更之監辦規定
應依主管機關頒布之「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」辦理。
十六、契約變更後之公告、彙送
決標金額應依政府採購法辦理決標公告，或辦理定期彙送決標資料。如有契約變更或加減價之情形，致原決標金額增加者，該增加之金額，亦應依上揭規定辦理公告、彙送。（摘錄工程會第89018990號）
十七、其他規定（「採購契約要項」及契約範本－契約變更及轉讓）
- 廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。
- 機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。
貳、契約變更主要類型之法令依據
一、依採購法第22條第1項第4款辦理之情形
- 法規條文內容：「原有採購之後續維修、零配件供應、更換或擴充，因相容或互通性之需要，必須向原供應廠商採購者。」
- 函示（一）：契約總價上限之外，有辦理後續擴充之必要而須向得標廠商議價者。（摘錄工程會第8815350號）
二、依採購法第22條第1項第6款辦理之情形
- 法規條文內容：「在原招標目的範圍內，因未能預見之情形，必須追加契約以外之工程，如另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞，非洽原訂約廠商辦理，不能達契約之目的，且未逾原主契約金額百分之五十者。」
- 函示（一）：機關辦理工程採購，以實做實算結算之合約，於辦理期間因未能預見之情形，須辦理追加。（摘錄工程會第8809996號）
- 函示（二）：公告金額以上工程，以實做實算結算之合約，於辦理期間因未能預見之情形，致有結算時超出合約金額者，仍應依本法第22條第1項第6款之規定辦理。（摘錄工程會第8808836號）
- 函示（三）：機關依本法第22條第1項第6款規定辦理追加契約以外之工程時，得另案簽訂契約或以變更原契約方式為之。（摘錄工程會第88022627號）
- 函示（四）：機關辦理「變更設計」之程序，可依「政府採購法」相關規定辦理，譬如本法第12條第2項、第22條第1項第6款或「採購契約要項」參「契約變更」之規定。（摘錄工程會第8810161號）
三、依採購法第22條第1項第7款辦理之情形
- 法規條文內容：「原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。」
- 函示（一）：契約總價上限之外，有辦理後續擴充之必要而須向得標廠商議價者。（摘錄工程會第8815350號）
- 相關規定（二）：由機關決定增購，且已於原招標公告及招標文件敘明機關得就原標的決定增購之期間、數量或金額。不論原契約金額大小，在該得增購之期間、數量或金額以內，依原招標文件及契約規定辦理者。（摘錄採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表）
四、依採購法第22條第1項第16款辦理之情形
- 法規條文內容：「其他經主管機關認定者。」
- 函示（一）：採購契約價金之給付係依實際施作或供應之項目及數量給付，其實際施作或供應結果較原契約金額有增減而須辦理契約變更或加減價者。（摘錄工程會第8900836號）
- 函示（二）：機關同意廠商依「採購契約要項」第21點及契約之規定辦理契約變更。（摘錄工程會第9100422150號）
- 函示（三）：契約項目及單價如不敷需要，於契約總價上限內，得依採購契約要項第20條(機關通知廠商變更契約)或第21條(廠商要求變更契約)之規定辦理契約變更。（摘錄工程會第8815350號）
- 函示（四）：變更方式與範圍契約未規定－參考契約要項及契約範本（摘錄工程會第8811216號）
- 相關規定（五）：採契約價金總額結算給付者，未列入清單之項目或數量，其已於契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價。如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者，得以契約變更增加契約價金。（摘錄採購契約範本－契約價金之調整）